МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2019 г.                                                                                 №  52

О подготовке муниципального образования

«Малиновское сельское поселение» к

пожароопасному сезону в 2019 году

В целях своевременной подготовки к пожароопасному сезону 2019 г., предупреждения ЧС, снижения ущерба от лесных пожаров, недопущения людских и материальных потерь, своевременного проведения профилактических мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» в пожароопасный период в 2019 г., согласно приложению.

- Управляющему Делами опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Малиновского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования «Малиновское сельское поселение».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения

(Глава Администрации)								И.В.Сухов

А.И.Дуквин

92 01 44

Приложение к постановлению

Администрации Малиновского сельского поселения

от  22.04.2019  №  52

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» в пожароопасный период в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать запасы первичных средств пожаротушения в населенных пунктах | до 30.04.2019 | Зам.Главы Администрации |
| 2 | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы. Провести работы по обустройству противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам | до 15.05.2019 | Зам.Главы Администрации Администраторы |
| 3 | Привести в нормативное состояние все источники наружного водоснабжения (искусственные и естественные), обеспечив условия для забора воды | до 30.04.2019 | Зам.Главы Администрации |
| 4 | Организовать проверку готовности пожарных водоемов и пожарных гидрантов | До 30.04.2019 | Зам.Главы Администрации |
| 5 | Создать резервы ГСМ и других материально-технических средств | май 2019 г. | Зам.Главы Администрации |
| 6 | Провести агитационно-разъяснительную работу среди населения о соблюдении правил пожарной безопасности при посещении леса, запрете проведения с/х палов, отжигов и сжигании мусора и сухой травы | В течение пожароопасного сезона | Специалисты Администрации поселения Депутаты Совета поселения |
| 7 | Привлекать силы и средства для защиты населения и территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» путем заключения договоров с предпринимателями и организациями | В течение пожароопасного сезона | Зам.Главы Администрации |
| 8 | Утвердить график дежурства специалистов Администрации поселения на время введения пожароопасного сезона | В период открытия пожароопасного сезона | Председатель КЧС |
| 9 | Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с лесными пожарами и с/х палами на территории Малиновского сельского поселения | В течение пожароопасного сезона | Председатель КЧС |

СОСТАВ

сил и средств, привлекаемых для ликвидации лесных пожаров на территории

Малиновского сельского поселения

| № п/п | Наименование организации | Личный состав | Техника и специальные средства (марка, количество) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пожарная (тип, марка, кол-во)* | Инженерная (бульдозер, трактор с плугом; тип, марка, кол-во) | Прицепы, пожарные емкости | Пожарные огнетушители (РЛО) | Бензопилы | Пожарные помпы |
| 1 | Администрация Малиновского сельского поселения | 21 | Урал 4320 V-9 м3 – 1 шт. Урал 5557 V-6 м3 – 1 шт. ЗИЛ 131 АЦ 40 – 1 шт. | ДТ-75 – 1 шт. МТЗ-82 – 1 шт. МТЗ-82 экскаватор – 1 шт. | - | Ранец противопожарный РП-18 «Ермак» - 5 шт. | - | PTG 307 ST SUBARU – 2 шт. |

- Подразделение пожарной охраны дислоцировано на территории населенного пункта:  ПЧ ОПС 7 Томской области по Томскому району «Александровское», ГПО.